## 评估结果
本文档仅供内部使用。
模块 | 工作量 | 责任角色 | 评估人 | 开发 占比 | 评估意见 | 取值范围 | 字段说明
总工作量 | 40 | 项目经理 |  |  |  |  | 自动根据公式算出（所有明细项之和*所有系数），也可人工修改。
系数
风险系数 | 1 | 项目经理 |  |  |  | l≤σ≤1.5 | 估算工作量经验值亦会存在较大风险。造成软件危机因素有：软件企业对项目的业务领域不熟悉或不太熟悉；用户无法或不能完整明白地表达他们的真实的需求，从而造成软件企业需要不断地完善需求获取，修改设计等各项工作。根据目前对软件企业的了解，超过估算工作量经验值的一半，已是不可接受，所以确定“1.5”为极限值。当然这既要看企业的能力，也要看用户能接受的程度。
复用系数 | 1 | 开发经理 | Gem |  |  | 0.25≤τ≤1 | 估算工作量经验值是按全部定制开发方法来估算的，但如果软件企业已经采用“基于构件的开发方法” ，并己建立起能够复用的构件库（核心资产库），或者已有一些软件产品，仅作二次开发，从而使软件开发工作量减少。最多可以为全部定制开发的25%。
管理系数 | 1 | 项目经理 |  |  |  | 1≤ S ≤1.2 | 通常每个机构的管理人员都会有一定的比例，参考一些机构的做法，按每十个软件人员配备两个管理人员即管理成本。管理人员需要监控项目进度，管理沟通等内部管理活动。
优质系数 | 1 | 项目经理 |  |  |  |  | 按通过 ISO9000质量体系认证和CMM或CMMI的认证来确定，分别取值：1.05、1.1、1.15、1.2
明细
需求分析 | 0 | 项目经理 |  |  |  |  | 需求讨论，业务分析，原型设计，解决方案制定
系统配置 | 0 | 实施顾问 |  |  |  | 配置安装分解 | 配置
培训 | 0 | 项目经理 |  |  |  |  | 业务培训,开发培训,上线培训等
开发设计 | 2 | 开发经理 | Gem |  |  |  | 工作量评估，技术选型，技术预研，开发方案设计，源代码分析
功能开发 | 29 | 开发经理 | Gem |  | 非结构化数据，把Excel界面直接搬到界面上。工作量较大 | 开发WBS分解 | 根据开发分解自动统计
系统联调 | 0 | 开发经理 | Gem |  |  |  | 多个系统之间联合测试,如果是单系统无须联调
功能测试 | 8.7 | 测试经理 | Gem | 30% | 开发+项目经理测试 | 测试WBS分解 | 默认为开发工时的百分比，也可以单独评估。
性能调优 | 0 | 开发经理 |  |  |  | 性能指标 | 默认不做性能调优与测试。如有特殊要求，需要根据具体要求额外评估工时。
评审 | 0 | 开发经理 | Gem | 10% |  | 开发百分比 | 需求评审，代码评审，转测试评审，试用发布评审，上线评审。
文档 | 0 | 开发经理 | Gem | 10% |  | 开发百分比 | 默认提供的文档:总体技术方案,功能使用说明书,升级部署说明,测试报告,测试用例
试用支持 | 0 | 项目经理 |  | 20% |  |  | 试用环境搭建,配置,功能发布,试用问题修改。新需求另外评估工时。
功能发布 | 0 | 项目经理 |  |  |  |  | 正式程序发布,配置,功能发布,功能培训
上线支持 | 0 | 项目经理 |  |  |  |  | 功能上线之后的持续支持

## 开发分解
编号 | 功能名称 | 工作量 | 风险 系数 | 复用 系数 | 评估人 | 有效 工作量 | 备注
1 | 开发环境搭建 | 0 | 1 | 1 | Gem | 0 | sap接口环境搭建。
2 | 系统环境搭建 | 0 | 1 | 1 | Gem | 0 | Agile,Oracle,服务器,测试,试用
3 | 功能开发项
3.1 | 涂布SOP-界面 | 4 | 1 | 1 | Gem | 4 | 前端，5个子表格增删改查，可以跨行上传图片，颜色选择
3.2 | 涂布SOP-后台 | 10 | 1 | 1 | Gem | 10 | 将界面数据保存数据库，html模板制作，大文本字段。
3.3 | 涂布SOP-导出pdf | 2 | 1 | 1 | Gem | 2
3.4 | 配胶SOP01-界面 | 1 | 1 | 1 | Gem | 1
3.5 | 配胶SOP01-后台 | 2 | 1 | 1 | Gem | 2
3.6 | 配胶SOP01-导出pdf | 1 | 1 | 1 | Gem | 1
3.7 | 配胶SOP02-界面 | 1 | 1 | 1 | Gem | 1 | 参考配胶01
3.8 | 配胶SOP02-后台 | 1 | 1 | 1 | Gem | 1 | 参考配胶01
3.9 | 配胶SOP02-导出pdf | 1 | 1 | 1 | Gem | 1 | 参考配胶01
3.10 | 分切SOP-界面 | 2 | 1 | 1 | Gem | 2 | 前端5天，后端3天
3.11 | 分切SOP-后台 | 3 | 1 | 1 | Gem | 3 | 2个子表格，html模板制作，大文本字段。
3.12 | 分切SOP-导出pdf | 1 | 1 | 1 | Gem | 1

## 配置分解
编号 | 功能名称 | 工作量 | 风险 系数 | 复用 系数 | 评估人 | 实际 工作量 | 备注
1 | 新建分类-原材料 |  | 1 | 1 |  | 0
2 | 新建分类-实验仪器 |  | 1 | 1 |  | 0
3 | 新建分类-配方
4 | 新建分类-实验流程 |  | 1 | 1 |  | 0
5 | 工作流-实验流程 |  | 1 | 1 |  | 0
6 | 权限-实验流程申请节点创建人不可编辑受影响物件和BOM |  | 1 | 1 |  | 0
7 | 权限 |  | 1 | 1 |  | 0

## 测试分解
编号 | 功能名称 | 工作量 | 风险 系数 | 复用 系数 | 实际 工作量 | 评估人 | 备注
1 | 测试计划制定 |  | 1 | 1 | 0
2 | 测试用例编写 |  | 1 | 1 | 0
3 | 测试用例评审 |  | 1 | 1 | 0
4 | 测试环境搭建 |  | 1 | 1 | 0
5 | 功能测试 |  | 1 | 1 | 0
5.1 | 功能1 |  | 1 | 1 | 0
5.2 | 功能2 |  | 1 | 1 | 0
6 | 回归测试 |  | 1 | 1 | 0
7 | Bug修改 |  | 1 | 1 | 0

## 性能指标
编号 | 功能名称 | 值 | 单位 | 指标说明
1 | 并发用户数 |  | 个
1.1 | 潜在用户数 | 1000 | 个 | 系统内的所有用户总数
1.2 | 在线用户数 | 500 | 个 | 登录到系统的用户数量
1.3 | 服务器并发请求数 | 200 | 个 | 在系统做操作的用户数量（增删改查）
2 | 响应时间 |  |  | 响应时间反映了完成某个操作所需要的时间，其标准定义是“应用系统从请求发出开始，到客户端接收到最后一个字节数据所消耗的时间”，是用户视角软件性能的主要体现。
2.1 | 查询响应时间 | 5 | 秒 | 查询数据量20万以内，关联表数量10个以内，每个表字段10个以内
2.2 | 增删改响应时间 | 5 | 秒 | 更新数据量10行以内
3 | 系统吞吐量 | 50 | 个/秒 | 单位时间处理的请求数量
3.1 | 查询吞吐量(QPS) | 50 | 个/秒 | 单位时间处理查询请求数量
3.2 | 事务吞吐量(TPS) | 50 | 个/秒 | 单位时间处理增删改请求数量
3.3 | 事务通过率 |  |  | 暂无明确指标
4 | CPU占用率 | 75% | 低于
5 | 内存占用率 | 75% | 低于
6 | 磁盘占用率 | 80% | 低于